## BASE_BRUTA
EMPRESA | UNIDADE | CATEGORIA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | ENVOLVIDOS | INÍCIO | PRAZO | STATUS | PRIORIDADE | % AVANÇO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | MOTIVO ATRASO
Tokyo | Todas Unidades | Pessoas | Criação de Política de Programação de Férias | Indira Curty | Alberto Linhares Gerson Rios | 2026-02-04 | 2026-03-31 | EM ANDAMENTO | ALTA | 100%
Tokyo | Barra do Corda | Produção | Ter 2 vistoriadores no ranking dos melhores de Produção | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 50%
Tokyo | Chapadinha | Qualidade | Reduzir para 32 erros de qualidade | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 75%
Tokyo | Santa Inês | Produção | Todos os 10 vistoriadores devem alcançar a meta de Produção | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 25%
Tokyo | Santa Inês | Qualidade | 7 vistoriadores devem alcançar a meta de Qualidade | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 100%
Tokyo | São João dos Patos | Pessoas | Desligamento do Hamurab | Leonardo Sousa | Indira Curty | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 50%
Tokyo | São João dos Patos | Qualidade | Atingir Meta de Qualidade: João Victor e Joatan | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 75%
Tokyo | São José do Ribamar | Pessoas | Analisar Headcount da unidade (verificar se aumentando a quantidade de colaboradores é possível aumentar a produção) | Indira Curty | Gerson Rios | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 25%
Tokyo | São José do Ribamar | Produção | Fazer com que 5 vistoriadores alcancem a meta de Produção | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 100%
Tokyo | São José do Ribamar | Qualidade | Fazer com que 3 vistoriadores alcancem a meta de Qualidade | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 50%
Tokyo | Barra do Corda | Infraestrutura | ⁠Fazer plano de investimento para a recepção de Barra do Corda | Leonardo Sousa | Gerson Rios | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | MODERADO | 75%
Tokyo | São José do Ribamar | Marketing | Avaliação Google - Aumentar para 4,5 | Leonardo Sousa | Ruana Gomes | 2026-02-04 | 2026-07-30 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 25%
Tokyo | Santa Inês | Marketing | Avaliação Google - Aumentar para 4,5 | Leonardo Sousa | Ruana Gomes | 2026-02-04 | 2026-07-30 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 100%
Tokyo | Barra do Corda | Produção | 50% dos vistoriadores atingirem a meta de produção (fevereiro: 0 vistoriadores; março: 2 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 50%
Tokyo | Barra do Corda | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 3 vistoriadores; março: 4 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 75%
Tokyo | Chapadinha | Produção | Atingir meta de produção: vistoriadores Marcos Henrique e Claudiomar (fevereiro: só o Claudiomar tinha alcançado a meta) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 25%
Tokyo | Chapadinha | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 3 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 100%
LOG | Timon | Produção | Fazer com que mais 6 vistoriadores alcancem a meta de produção (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 8 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 50%
LOG | São Luís | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 3 vistoriadores; março: 8 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 75%
LOG | São Luís | Produção | Fazer com que mais 4 vistoriadores alcancem a meta de produção (fevereiro: 1 vistoriador; março: 5 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 25%
LOG | Carolina | Qualidade | Fazer com que mais 2 vistoriadores alcancem a meta de qualidade (fevereiro: 3 vistoriadores; março: 5 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 100%
LOG | Açailândia | Produção | Todos os vistoriadores atingirem a meta de produção (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 3 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 50%
LOG | Açailândia | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 3 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 75%

## TRATAMENTO
EMPRESA | UNIDADE | CATEGORIA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | ENVOLVIDOS | INÍCIO | PRAZO | STATUS | PRIORIDADE | % AVANÇO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | DIAS PARA PRAZO | DIAS EM ATRASO | SITUAÇÃO PRAZO | MÊS DO PRAZO | DIAS SEM ATUALIZAÇÃO | ALERTA ATUALIZAÇÃO
Tokyo | Todas Unidades | Pessoas | Criação de Política de Programação de Férias | Indira Curty | Alberto Linhares Gerson Rios | 2026-02-04 | 2026-03-31 | EM ANDAMENTO | ALTA | 100% |  | -19 | 0 | Atrasado | mar. |  | Sem atualização
Tokyo | Barra do Corda | Produção | Ter 2 vistoriadores no ranking dos melhores de Produção | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 50%
Tokyo | Chapadinha | Qualidade | Reduzir para 32 erros de qualidade | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 75%
Tokyo | Santa Inês | Produção | Todos os 10 vistoriadores devem alcançar a meta de Produção | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 25%
Tokyo | Santa Inês | Qualidade | 7 vistoriadores devem alcançar a meta de Qualidade | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 100%
Tokyo | São João dos Patos | Pessoas | Desligamento do Hamurab | Leonardo Sousa | Indira Curty | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 50%
Tokyo | São João dos Patos | Qualidade | Atingir Meta de Qualidade: João Victor e Joatan | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 75%
Tokyo | São José do Ribamar | Pessoas | Analisar Headcount da unidade (verificar se aumentando a quantidade de colaboradores é possível aumentar a produção) | Indira Curty | Gerson Rios | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 25%
Tokyo | São José do Ribamar | Produção | Fazer com que 5 vistoriadores alcancem a meta de Produção | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 100%
Tokyo | São José do Ribamar | Qualidade | Fazer com que 3 vistoriadores alcancem a meta de Qualidade | Leonardo Sousa | Wendell Bruno | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | ALTA | 50%
Tokyo | Barra do Corda | Infraestrutura | ⁠Fazer plano de investimento para a recepção de Barra do Corda | Leonardo Sousa | Gerson Rios | 2026-02-04 | 2026-03-04 | ATRASADO | MODERADO | 75%
Tokyo | São José do Ribamar | Marketing | Avaliação Google - Aumentar para 4,5 | Leonardo Sousa | Ruana Gomes | 2026-02-04 | 2026-07-30 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 25%
Tokyo | Santa Inês | Marketing | Avaliação Google - Aumentar para 4,5 | Leonardo Sousa | Ruana Gomes | 2026-02-04 | 2026-07-30 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 100%
Tokyo | Barra do Corda | Produção | 50% dos vistoriadores atingirem a meta de produção (fevereiro: 0 vistoriadores; março: 2 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 50%
Tokyo | Barra do Corda | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 3 vistoriadores; março: 4 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 75%
Tokyo | Chapadinha | Produção | Atingir meta de produção: vistoriadores Marcos Henrique e Claudiomar (fevereiro: só o Claudiomar tinha alcançado a meta) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 25%
Tokyo | Chapadinha | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 3 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 100%
LOG | Timon | Produção | Fazer com que mais 6 vistoriadores alcancem a meta de produção (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 8 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 50%
LOG | São Luís | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 3 vistoriadores; março: 8 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | MODERADO | 75%
LOG | São Luís | Produção | Fazer com que mais 4 vistoriadores alcancem a meta de produção (fevereiro: 1 vistoriador; março: 5 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 25%
LOG | Carolina | Qualidade | Fazer com que mais 2 vistoriadores alcancem a meta de qualidade (fevereiro: 3 vistoriadores; março: 5 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 100%
LOG | Açailândia | Produção | Todos os vistoriadores atingirem a meta de produção (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 3 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 50%
LOG | Açailândia | Qualidade | Todos os vistoriadores atingirem a meta de qualidade (fevereiro: 2 vistoriadores; março: 3 vistoriadores) | Leonardo Sousa |  | 2026-03-03 | 2026-04-05 | EM ANDAMENTO | BAIXA | 75%